## Hoja1
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Int | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2019-02-05 | 15:30 | 16:45 | 0:00 | 1:15 | Primera reunion | Fue una reunion para empezar a saber de que trataria el proyecto y que se esperaba obtener
2019-02-13 | 17:45 | 18:30 | 0:20 | 0:25 | Entrevistas | Se realizaron las entrevistas a un grupod e estudiantes para saber sus ideas sobre el proyecto
2019-02-13 | 22:30 | 1:45 | 0:25 | 2:50 | Redaccion de avances | ---
2019-02-20 | 22:30 | 2:00 | 1:00 | 2:30 | Redaccion de primer corte
2019-02-21 | 9:30 | 11:45 | 0:45 | 1:30 | Redaccion de primer corte | Se termino al redaccion del corte